## Release Backlog
ID | Backlog | Câu chuyện / tính năng / yêu cầu |  |  | Story ID | Sự ưu tiên | Giá trị kinh doanh | Sprint# | Trạng thái | Ghi chú
|  | Tư cách | Mong muốn (mục tiêu) | Lí do
ND1 | Quản lý sinh viên | Quản trị viên | Có 1 trang chủ để chứa các chức năng và thông tin cần thiết | Để dễ dàng sử dùng các chứa năng , cập nhật thông tin | RQ1 | 3 | Cao | 3 | New
|  |  | Tạo trang thông báo tin tức | Thông tin được thông báo ngay khi sinh viên đăng nhập vào | RQ3 | 3 | Cao | 3 | New
|  |  | Thêm thông tin sinh viên | Giúp quản trị viên thêm mới một sinh viên | RQ4 | 3 | Cao | 1 | New
|  |  | Xóa thông tin sinh viên | Giúp quản trị viên xóa sinh viên | RQ5 | 3 | Cao | 1 | New
|  |  | Cập nhật thông tin sinh viên | Giúp quản trị viên cập nhật thông tin sinh viên , điểm sinh viên | RQ6 | 3 | Cao | 1 | New
|  |  | Tìm thông tin Sinh viên | Giúp quản trị viên dễ dàng tìm một sinh viên theo mã sinh viên đã được cấp | RQ7 | 3 | Cao | 1 | New
|  |  | Cập nhật lịch học, lịch thi | Cập nhật thời gian địa điểm hớp lí | RQ8 | 3 | Cao | 4 | New
|  |  | Cập nhật điểm | Giúp quản trị viên có thể cập nhật lại điểm | RQ9 | 3 | Cao | 1 | New
|  |  | Điểm danh sinh viên | Theo dõi quá trình học sinh viên, buổi vắng | RQ10 | 2 | Cao | 3 | New
ND2 | Đăng nhập |  | Đăng nhập | Giúp người dùng đăng nhập bằng username và password | RQ2 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Nhớ mật khẩu | Giúp người dùng lưu lại mật khẩu và thuận tiện cho lần đăng nhập sau. |  |  | Trung bình | 3 | New
|  |  | Hiện mật khẩu | Giúp người dùng dễ dàng nhập mật khẩu hơn |  | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Quên mật khẩu | Giúp người dùng lấy lại mật khẩu khi bị quên. |  | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Đăng xuất | Giúp người dùng đăng xuất khỏi tài khoản |  | 2 | Trung bình | 3 | New
ND3 | Người dùng | Sinh viên | Xem lịch học, lịch thi | Có thể xem được lớp mình học, buổi học, ca học, thời gian, địa điểm , xem thông báo nến có | RQ11 | 1 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Đổi lịch học | Có thể tìm và trao đổi lịch học với các học sinh trong trường | RQ12 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Xem điểm danh, có phản hồi | Xem được số buổi vắng, ngày vắng, môn vắng , phản hồi về các sai sót | RQ13 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Đăng nhập, hiện, nhớ và quên mật khẩu | Đăng nhập vào để sử dụng phần mềm, nhớ mập khẩu vào lần đăng nhập tiếp và lấy lại mk khi quên | RQ14 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Đăng Ký | Đăng kí tài khoản để sử dụng phần mềm quản lý. Với các quyền nhất định | RQ15 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Đăng xuất | Đăng xuất tài khoản để tránh việc trộm thông tin | RQ16 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Xem bảng điểm và phản hồi | Để biết điểm của mình theo môn, kì học, để phản hồi các sai sót | RQ17 | 1 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Có thể nhận được học bổng, hoặc kỉ luật | Để có thể nhận được các học bổng hiển thị ngày nhận, kì nhận người nhân, số diểm | RQ18 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Xem được học phí và nộp học phí | Để thuận tiện cho việc xem và đóng học phí cho sinh viên, có lưu lại lịch sử và phản hồi cho trường | RQ19 | 3 | Cao |  | New
|  |  | Một trang góp ý | ở đây sinh viên sẽ nêu lên các vấn đề cần giải quyết cho nhà trường để được giải quyết. | RQ20 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Muốn đăng kí các dịch vụ của trường | Đăng kí bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, thi bằng lái | RQ21 | 2 | Cao |  | New

## Product backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Độ ưu tiên | Giá trị kinh doanh | Point | Trạng thái
|  | Vai trò | Tôi muốn | Nội dung
PB01 | Admin | Quản trị viên | Có 1 trang chủ để chứa các chức năng và thông tin cần thiết | Để dễ dàng sử dụng các chứa năng, cập nhật thông tin | RQ1 | 3 | Cao | 5 | New | 38
|  |  | Đăng nhập, Đăng xuất | Dùng để đăng nhập vào để sử dụng và đăng xuất ra khi không dùng phần mềm. | RQ2 | 2 | Trung Bình | 3 | New
|  |  | Trang thông báo tin tức | Để hiện thị cho người dùng thấy và quản lý sinh viên. | RQ3 | 3 | Cao | 4 | New
|  |  | Thêm thông tin sinh viên | Giúp quản trị viên thêm mới một sinh viên | RQ4 | 3 | Cao | 4 | New
|  |  | Xóa thông tin sinh viên | Giúp quản trị viên xóa sinh viên | RQ5 | 3 | Cao | 4 | New
|  |  | Cập nhật thông tin sinh viên | Giúp quản trị viên cập nhật thông tin sinh viên, điểm sinh viên | RQ6 | 3 | Cao | 4 | New
|  |  | Tìm thông tin Sinh viên | Giúp quản trị viên dễ dàng tìm một sinh viên theo mã sinh viên đã được cấp | RQ7 | 3 | Cao | 3 | New
|  |  | Cập nhật lịch học, lịch thi | Cập nhật thời gian địa điểm hớp lí | RQ8 | 3 | Cao | 4 | New
|  |  | Cập nhật điểm | Giúp quản trị viên có thể cập nhật lại điểm và sửa điểm | RQ9 | 3 | Cao | 4 | New
|  |  | Điểm danh sinh viên | Theo dõi quá trình học sinh viên, buổi vắng | RQ10 | 2 | Cao | 3 | New
PB02 | Người dùng | Sinh viên | Xem lịch học, lịch thi | Thông tin được thông báo ngay khi sinh viên đăng nhập vào | RQ11 | 1 | Trung bình | 2 | New | 35
|  |  | Đổi lịch học | Có thể xem được lớp mình học, buổi học, ca học, thời gian, địa điểm , xem thông báo nến có | RQ12 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Xem điểm danh và phản hồi | Xem được số buổi vắng, ngày vắng, môn vắng , phản hồi về các sai sót | RQ13 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Đăng nhập, hiện, nhớ và quên mật khẩu | Đăng nhập vào để sử dụng phần mềm, nhớ mập khẩu vào lần đăng nhập tiếp và lấy lại mk khi quên | RQ14 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Đăng ký | Đăng kí tài khoản để sử dụng phần mềm quản lý. Với các quyền nhất định | RQ15 | 2 | Trung bình | 2 | New
|  |  | Đăng xuất | Đăng xuất tài khoản để tránh việc trộm thông tin | RQ16 | 2 | Trung bình | 2 | New
|  |  | Xem bảng điểm và phản hồi | Để biết điểm của mình theo môn, kì học, để phản hồi các sai sót | RQ17 | 1 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Có thể nhận được học bổng, hoặc kỉ luật | Để có thể nhận được các học bổng hiển thị ngày nhận, kì nhận người nhân, số diểm | RQ18 | 2 | Cao | 4 | New
|  |  | Xem và nộp học phí | Để thuận tiện cho việc xem và đóng học phí cho sinh viên, có lưu lại lịch sử và phản hồi cho trường | RQ19 | 3 | Cao | 5 | New
|  |  | Một trang góp ý | ở đây sinh viên sẽ nêu lên các vấn đề cần giải quyết cho nhà trường để được giải quyết. | RQ20 | 2 | Trung bình | 3 | New
|  |  | Muốn đăng kí các dịch vụ của trường | Đăng kí bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, thi bằng lái | RQ21 | 2 | Cao | 5 | New
Mục tiêu của product backlog,
- Xác định và mô tả các yêu cầu và tính năng cần được phát triển trong sản phẩm. - Xây dựng và duy trì danh sách các item ưu tiên theo giá trị và khả năng cung cấp. - Đảm bảo rõ ràng và đầy đủ thông tin về các yêu cầu và tính năng trong Product Backlog.
Mục tiêu của sản phẩm
- Cung cấp giải pháp hoặc sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. - ra giá trị kinh doanh và lợi ích cho khách hàng và tổ chức. - cao chất lượng và hiệu suất của sản phẩm. - cường độ cạnh tranh và thị phần trên thị trường.
Mục tiêu của các Sprint
- Hoàn thành các item trong Sprint Backlog trong một khoảng thời gian xác định. - Tạo ra các phiên bản sản phẩm có tính năng và giá trị đáp ứng yêu cầu của khách hàng. - Tăng cường khả năng cung cấp sản phẩm, đáp ứng yêu cầu và phản hồi nhanh chóng. - Đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua kiểm thử và đánh giá. - Tăng cường hiệu suất làm việc của nhóm phát triển và cải thiện quy trình làm việc.

## User story
Danh sách các user story
STT | Loại test | Chức năng | Đánh giá | Người thực hiện
1 | Quản lí sinh viên | Thêm thông tin sinh viên | Chức năng này có thể là cho phép người dùng thêm thông tin cơ bản của sinh viên như tên, tuổi, giới tính, và nơi sinh.Ngoài ra,có thể nhận phản hồi từ người dùng rằng cần thêm các trường thông tin bổ sung như địa chỉ và số điện thoại. | Nhóm 1
|  | Xóa thông tin sinh viên | Chức năng này có thể là cho phép người dùng xóa thông tin của một sinh viên ra khỏi hệ thống. Xóa thông tin được thực hiện chính xác và thông tin sinh viên được xóa một cách toàn vẹn và không để lại dư thừa trong hệ thống.
|  | Cập nhật thông tin sinh viên | Chức năng này có thể là cho phép người dùng cập nhật thông tin cơ bản của sinh viên như tên, tuổi, giới tính, lớp học, hay ngành học. Cần kiểm tra xem thông tin được cập nhật chính xác và có được lưu trữ đúng cách trong hệ thống. Đảm bảo cập nhật thông tin nhanh chóng và mượt mà cho người dùng.
|  | Tìm thông tin Sinh viên | Chức năng này có thể là cho phép người dùng tìm kiếm thông tin cơ bản của sinh viên dựa trên các tiêu chí như tên, mã sinh viên, lớp học, hay ngành học.Cần kiểm tra xem có tìm kiếm nhanh chóng và chính xác không.
|  | Cập nhật lịch học, lịch thi | Chức năng này có thể là cho phép người dùng thực hiện các thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ thông tin trong lịch học và lịch thi.Thông tin lịch học và lịch thi được cập nhật chính xác và được lưu trữ một cách an toàn.
|  | Cập nhật điểm,sửa điểm | Chức năng này có thể bao gồm cho phép người dùng cập nhật và sửa điểm của sinh viên.cập nhật và sửa điểm diễn ra chính xác và dữ liệu được lưu trữ đúng cách trong hệ thống. Cần kiểm tra hiệu suất để đảm bảo chức năng này hoạt động mượt mà .
2 | Sinh Viên | Trang chủ | Chức năng này có thể là cho phép người dùng sử dụng các chức năng của hệ thống như xem lịch học, lịch thi, xem điểm, xem điểm danh. Đảm bảo đúng các thông tin truy cập.
|  | Trang thông báo tin tức | Chức năng này có thể là cho phép người dùng nhận thông báo của sinh viên như thông báo lịch thi, ngày nghĩ, .Cần kiểm tra cập nhật chính xác.
|  | Xem lịch học, lịch thi | Chức năng này hiển thị đúng và đầy đủ thông tin về lịch học và lịch thi của sinh viên. Thông tin về thời gian, địa điểm, môn học, và các chi tiết khác cần được cập nhật đúng theo lịch trình thực tế của trường.
|  | Đổi lịch học | Chức năng này hỗ trợ sinh viên trong việc đổi lịch học theo nhu cầu và sự linh hoạt của họ. Sinh viên cần có khả năng chọn các lớp học thay thế phù hợp với thời gian và lịch trình cá nhân, và chức năng nên đảm bảo tính khả thi và sự phù hợp của việc đổi lịch học.
|  | Xem điểm danh, có phản hồi | Chức năng này có thể là cho phép người dùng xem thông tin về sự hiện diện hoặc vắng mặt của sinh viên trong danh sách điểm danh. Cần đảm bảo rằng thông tin điểm danh hiển thị chính xác và được cập nhật đúng thời gian thực.
|  | Đăng nhập, nhớ và quên mật khẩu | Chức năng này có thể là cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập mật khẩu duy nhất và có cơ chế nhớ mật khẩu để tiện lợi cho lần đăng nhập sau. Ngoài ra, cần hỗ trợ cho người dùng khôi phục mật khẩu nếu quên.Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập.
|  | Đăng ký | Chức năng này có thể là cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin đăng ký như tên, email, mật khẩu và/hoặc thông tin khác.Cần đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký.kiểm tra thông tin đăng ký được lưu trữ chính xác trong hệ thống.
|  | Đăng xuất | Chức năng này là cho phép người dùng thoát khỏi phiên làm việc hiện tại một cách an toàn và chính xác và xóa bỏ thông tin đăng nhập và phiên làm việc hiện tại của người dùng.
|  | Xem bảng điểm và phản hồi | Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về bảng điểm của mình, từ khi bắt đầu nhập học đến hiện tại. Sinh viên cần có khả năng xem và kiểm tra lại thông tin về điểm số, điểm trung bình và hiệu suất học tập của mình. Ngoài ra, chức năng cũng nên cung cấp phản hồi về điểm số và hiệu suất học tập để sinh viên có thể nắm bắt được điểm mạnh và điểm cần cải thiện.
|  | Xem lịch sử học | Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về lịch sử học của mình, từ khi bắt đầu nhập học đến hiện tại. Sinh viên cần có khả năng xem và kiểm tra lại thông tin về các kỳ học trước đây và đánh giá sự tiến bộ của mình.
|  | Có thể nhận được học bổng, hoặc kỉ luật | Chức năng này cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về tiêu chí và quy trình đánh giá học bổng, cũng như tiêu chí và quy trình xử lý kỉ luật. Người dùng nên biết được điều kiện và yêu cầu để được nhận học bổng hoặc hình phạt kỉ luật.
|  | Xem được học phí và nộp học phí | Chức năng này cần đảm bảo tính chính xác của thông tin học phí. Thông tin học phí nên được cập nhật đầy đủ và chính xác để người dùng có thể dựa vào đó để quyết định về việc nộp học phí.
|  | Trang góp ý | Chức năng góp ý nên đảm bảo rằng thông tin góp ý được gửi đi thành công và đến đúng địa chỉ hoặc người nhận. Cần có cơ chế kiểm tra và xác nhận gửi góp ý thành công.
|  | Đăng kí các dịch vụ của trường | Chức năng Đăng kí các dịch vụ nên cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng về các dịch vụ, bao gồm mô tả, thông tin giá cả, và các quy định và điều khoản liên quan. Người dùng nên có khả năng hiểu và đánh giá thông tin này để đưa ra quyết định đăng kí phù hợp.

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Quản lí thông tin sinh viên
T01 | Code: trang chủ |  | RQ1 | PB01 | 1 | New | 6 | Giau |  | 1 Sprint 2 tuần
T02 | Code: Đăng nhập, Đăng xuất |  | RQ2 | PB01 | 1 | New | 5 | Giau
T03 | Code: trang thông báo tin tức |  | RQ3 | PB01 | 1 | New | 4 | Quyet
T04 | Code: Thêm thông tin sinh viên |  | RQ4 | PB01 | 1 | New | 5 | Giau
T05 | Code: Xóa thông tin sinh viên |  | RQ5 | PB01 | 1 | New | 4 | Chientx
T06 | Code: Cập nhật thông tin sinh viên |  | RQ6 | PB01 | 1 | New | 5 | Chienhv
T07 | Code: Tìm thông tin Sinh viên |  | RQ7 | PB01 | 1 | New | 4 | Quyết
T08 | Code: Cập nhật lịch học, lịch thi |  | RQ8 | PB01 | 1 | New | 5 | Chienhv
T09 | Code: Cập nhật điểm,sửa điểm |  | RQ9 | PB01 | 1 | New | 5 | quyet
T10 | Code: Điểm danh sinh viên |  | RQ10 | PB01 | 1 | New | 5 | Giau
T11 | Test các chức năng |  |  |  | 1 | New | 6 | 2 Chien
Lịch Học
T12 | Code: Xem lịch học, lịch thi |  | RQ11 | PB02 | 2 | New | 4 | Giau
T13 | Code: Đổi lịch học |  | RQ12 | PB02 | 2 | New | 5 | Chientx
Chức năng của Sinh viên
T14 | Code: Xem điểm danh, có phản hồi |  | RQ13 | PB02 | 2 | New | 3 | Chienhv
T15 | Code: Đăng nhập, nhớ và quên mật khẩu |  | RQ14 | PB02 | 2 | New | 4 | Giau
T16 | Code: Đăng ký |  | RQ15 | PB02 | 2 | New | 4 | Chientx
T17 | Code: Đăng xuất |  | RQ16 | PB02 | 2 | New | 3 | Chientx
T18 | Code: Xem bảng điểm, có phản hồi |  | RQ17 | PB02 | 2 | New | 3 | Chienhv
T19 | Code: Có thể nhận được học bổng, hoặc kỉ luật |  | RQ18 | PB02 | 2 | New | 3 | Quyet
T20 | Code: Xem được học phí và nộp học phí |  | RQ19 | PB02 | 2 | remove |  | quyết
T21 | Code: trang góp ý |  | RQ20 | PB02 | 2 | New | 4 | Giau
T22 | Code: đăng kí các dịch vụ của trường |  | RQ21 | PB02 | 2 | remove |  | giau
T23 | Test các chức năng |  |  |  | 2 | New | 6 | All

## Cuộc họp
Thông tin cuộc họp:Workshop 4
Tên |  | Nhận xét
VÕ ĐỨC TRƯỜNG | Không tham gia làm lập kế hoạch sprint và lập kế hoạch phát hành
HỒ VĂN CHIẾN | Không tham gia làm Velocity(Nhận xét) và xây dựng định nghĩa hoàn thành
TRẦN XUÂN CHIẾN | Tham gia đầy đủ
LÊ VĂN QUYẾT | Tham gia đầy đủ
NGUYỄN VĂN GIÀU | Tham gia đầy đủ

## Release plan
| Sprint | Story | Mục tiêu
Bản phát hành 1 | Sprint 1 (Quản trị viên) | 1.Là một quản trị viên tôi muốn có một trang chủ để có một cái nhìn tổng quan về các chức năng của phần mềm. | Mục tiêu của trang chủ là cung cấp thông tin chính và chức năng trực quan cho người dùng khi truy cập vào sản phẩm phần mềm.
|  | Đăng nhập, Đăng xuất | Mục tiêu của chức năng đăng nhập và đăng xuất là quản lý quyền truy cập vào hệ thống và bảo mật thông tin người dùng.
|  | trang thông báo tin tức | Mục tiêu của Trang thông báo tin tức là để thông báo đến sinh viên tin tức mới nhất
|  | Xóa thông tin sinh viên | Mục tiêu của xóa thông tin sinh viên là xóa thông tin của một sinh viên ra khỏi hệ thống
|  | Cập nhật thông tin sinh viên | Mục tiêu của cậ nhật thông tin sinh viên là để cập nhật thông tin mới nhất của sinh viên vào hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu.
|  | Tìm thông tin Sinh viên | Mục tiêu của tìm thông tin sinh viên là giúp người dùng tìm kiếm và truy cập thông tin của một sinh viên cụ thể trong hệ thống.
|  | Cập nhật lịch học, lịch thi | Mục tiêu của cập nhật lịch học lịch thi là giúp người dùng xem lịch học lịch thi của mình một cách hiệu quả và đảm bảo không bị nhầm lẫn về thời gian học tập
|  | Cập nhật điểm,sửa điểm | Mục tiêu của chức năng cập nhật điểm và sửa điểm là cung cấp cách để ghi lại và cập nhật thông tin về kết quả học tập của sinh viên.
|  | Điểm danh sinh viên | Mục tiêu của chức năng điểm danh sinh viên là ghi nhận sự hiện diện hoặc vắng mặt của sinh viên trong các buổi học, đảm bảo việc quản lý và kiểm soát hiệu quả việc tham gia của sinh viên trong quá trình học.
Bản phát hành 2 | Sprint 2 (Sinh Viên) | Xem lịch học, lịch thi | Mục tiêu của chức năng xem lịch học và lịch thi là cung cấp thông tin về các buổi học và kỳ thi trong hệ thống giáo dục.
|  | Đổi lịch học | Mục tiêu của chức năng Đổi lịch học là để sinh viên có thể thay đổi lịch học theo mong muốn của mình
|  | Xem điểm danh, có phản hồi | Mục tiêu của Xem điểm danh , có phản hồi là để sinh viên có thể xem được rằng hôm đó mình có đi học hay vắng và phản hồi lại với giáo viên
|  | Đăng ký | Mục tiêu của Đăng Ký là để sinh viên đăng ký tài khoản
|  | Đăng nhập, Đăng xuất | Mục tiêu của chức năng đăng nhập và đăng xuất là quản lý quyền truy cập vào hệ thống và bảo mật thông tin người dùng.
|  | Xem bảng điểm, có phản hồi | Mục tiêu của Xem bảng điểm, có phản hồi là để sinh viên có thể xem tất cả điểm của bản thân và có thể phản hồi lại về hệ thống nếu nó sai với kết quả thực của mình
|  | Có thể nhận được học bổng, hoặc kỉ luật | Mục tiêu của chức năng xem học bổng hoặc kỉ luật là để cho phép sinh viên coi mình có khả năng nhận học bổng hay không và ta có bị kỉ luật hay không
|  | Xem được học phí và nộp học phí | Mục tiêu của Xem học phí và nộp học phí là để cho phép sinh viên có thể biết được học phí của mình hiện tại là bao nhiêu và đóng học phí tại đây
|  | Trang góp ý | mục tiêu cho phép sinh viên gửi phản hồi, ý kiến và góp ý về các khía cạnh của trường, từ chất lượng giảng dạy đến các dịch vụ sinh viên. Góp ý từ sinh viên
|  | Đăng kí các dịch vụ của trường | mục tiêu là cho phép sinh viên đăng ký sử dụng các dịch vụ của trường. hoạt động ngoại khóa, đăng ký thư viện, và các dịch vụ khác. Chức năng này giúp sinh viên dễ dàng sử dụng các dịch vụ mà trường cung cấp.

## Biểu đồ Burndown
Sprint 1
Ngày | tổng số point còn lại | Đường lí tưởng | Story ID | Tổng số point 38
0 | 38 | 38 |  | 0
1 | 33 | 34.2 | RQ1 | 5
2 | 29 | 30.4 | RQ3 | 4
3 | 25 | 26.6 | RQ4 | 4
4 | 21 | 22.8 | RQ5 | 4
5 | 17 | 19 | RQ6 | 4
6 | 13 | 15.2 | RQ8 | 4
7 | 9 | 11.4 | RQ9 | 4
8 | 6 | 7.6 | RQ2 | 3
9 | 3 | 3.8 | RQ7 | 3
10 | 0 | 0 | RQ10 | 3
Sprint 2
Ngày | tổng số point còn lại | Đường lí tưởng | Story ID | Tổng số point 36
0 | 36 | 36 |  | 0
1 | 31 | 32.4 | RQ19 | 5
2 | 28 | 28.8 | RQ12 | 3
3 | 24 | 25.2 | RQ18 | 4
4 | 19 | 21.6 | RQ21 | 5
5 | 16 | 18 | RQ13 | 3
6 | 13 | 14.4 | RQ14 | 3
7 | 9 | 10.8 | RQ15, RQ11 | 5
8 | 5 | 7.2 | RQ17 | 3
9 | 3 | 3.6 | RQ16 | 2
10 | 0 | 0 | RQ20 | 3

## test plan
TC ID | Test case title | Kết quả mong đợi | kết quả thực tế | Chạy kiểu (Thủ công / Tự động) | Được kiểm tra bởi | Chi tiết các bước kiểm tra | Dữ liệu kiểm thử
Đăng nhập/Đăng xuất
T1 | Test Đăng nhập,nhớ và quên mật khẩu | Đăng nhập thành công | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thủ Công | Chiến TX | Bước 1: Nhập username và password Bước 2: Bấm nút "Đăng nhập" | 1 tài khản đã được kích hoạt
|  | Thông báo đăng nhập sai mật khẩu | Đăng nhập không được vì nó sai mật khẩu và thông báo sai mật khẩu hiện lên |  |  | Bước 1: Nhập username đúng và password sai Bước 2: Bấm nút "Đăng nhập" | 1 tài khoản sai mật khẩu
|  | Thông báo đăng nhập sai tài khoản | Thông báo đăng nhập sai tên tài khoản hiện lên |  |  | Bước 1: Nhập username sai và password đúng Bước 2: Bấm nút "Đăng nhập" | 1 tài khoản sai
|  | Đăng nhập thất bại do chưa đăng ký | Không thể đăng nhập vào vì chưa có tài khoản đăng nhập |  |  | Bước 1: Nhập 1 tài khoản không tồn tại. Bước 2: Bấm đăng nhập | 1 tài khoản chưa được kích hoạt
|  | Đăng nhập thành công và chọn tùy chọn "Nhớ mật khẩu" trước khi đăng xuất. | Đăng nhập thành công và ghi nhớ mật khẩu cho lần đăng nhập tiếp theo |  |  | Bước1: đăng xuất bước2: tự động đăng nhập lại bằng cách sử dụng thông tin đã lưu | 1 tài khoản đã được kích hoạt
|  | Email khôi phục mật khẩu, hoàn tất quy trình đặt lại mật khẩu. | Đã gửi được mã OTP về mail người dùng đã đăng ký |  |  | Bước 1: Kiểm tra email xem gửi mật khẩu đặt lại thành công Bước 2: người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới. | 1 tài khoản đang được kích hoạt.
| Test Đăng Xuất | Đăng xuất thành công | Đăng xuất khỏi tài khoản thành công và thoát ra trang chủ lúc chưa đăng nhập |  |  | Bước 1:Đăng nhập vào tài khoản. Bước 2:Nhấp vào nút "Đăng xuất". Bước 3:Xác nhận xem người dùng đã được đăng xuất thành công và được chuyển hướng đến trang đăng nhập | 1 tài khoản đã đăng nhập
T2 |  | Đăng xuất thất bại | Thông báo lí do không thể đăng xuất cho người dùng |  |  | Bước 1:Đăng nhập vào tài khoản. Bước 2:Nhấp vào nút "Đăng xuất". Bước 3:Hiển thị thông báo đăng xuất thất bại. | 1 tài khoản không thể đăng xuất
Giao diện người dùng
T3 | Test Trang chủ | Đáp ứng của trang chủ trên các thiết bị di động và các trình duyệt khác nhau. | Sử dụng được trên các thiết bị di động và các trình duyệt khác nhau. | Thủ Công | Giàu | Xác nhận xem trang chủ hiển thị và hoạt động chính xác trên các thiết bị khác nhau. | 1 thông báo xác nhận.
|  | Hiển thị trang chủ thành công | Hiển thị trang chủ thành công. |  |  | Bước 1:Truy cập vào trang chủ của ứng dụng hoặc trang web. Bước 2:Xác nhận xem trang chủ hiển thị đúng giao diện và thông tin chính xác. | 1 thông báo đã được hiển thị.
|  | Hiển thị trang chủ thất bại | Không thể hiển thị trang chủ. |  |  | Bước 1:Truy cập vào trang chủ của ứng dụng hoặc trang web. Bước 2:Hiển thị thông báo truy cập trang chủ thất bại. | 1 thông báo lỗi thất bại
T4 | Test Trang thông báo tin tức | Xem được chi tiết thông báo tin tức | Xem được thông báo. |  |  | Bước 1:Nhấp vào một thông báo tin tức trong danh sách. Bước 2:Hiện thị ra trang web hoặc phần mềm có thông báo. | 1 thông báo được đưa lên trang
|  | Không xem được thông báo tin tức | Không xem được thông báo tin tức |  |  | Bước 1:Nhấp vào một thông báo tin tức trong danh sách. Bước 2:Hiện thị ra trang web hoặc phần mềm trắng không có thông báo. | 1 thông báo lỗi
T5 | Test Trang góp ý | Gửi góp ý thành công | Thông tin góp ý đã được gửi đến admin |  |  | Bước 1:Điền đầy đủ thông tin cần thiết trong biểu mẫu góp ý. Bước 2:Nhấp vào nút Gửi góp ý. | 1 thông báo đã thành công
|  | Gửi góp ý thất bại | Không thể gửi góp ý đến admin |  |  | Bước 1:Điền đầy đủ thông tin cần thiết trong biểu mẫu góp ý. Bước 2:Nhấp vào nút Gửi góp ý. bước 3:Hiển thị lỗi gửi thất bại. | 1 thông báo lỗi thất bại
Quản lí sinh viên
T6 | Test Thêm thông tin sinh viên | Hiển thị thông báo thêm sinh viên thành công. | Thêm được sinh viên | Thủ Công | Chiến HV | Bước 1: Nhập đầy đủ dữ liệu vào form Bước 2: Bấm nút Thêm | 1 sinh viên đủ thông tin
|  | không thêm được sinh viên vào hệ thống thiếu dữ liệu như:MaSV,TênSV,Email.(Nếu học viên đã tồn tại hiển thị thông báo) | Không thêm được sinh viên |  |  | Bước 1: Nhập đầy đủ dữ liệu vào form Bước 2: Bấm nút Thêm bước 3: hiển thị thông báo thêm thất bại | 1 sinh viên không đủ thông tin hoạc sai thông tin, hoạc đã tồn tại
T7 | Test Xóa thông tin sinh viên | Xóa sinh viên thành công. | Thông tin sinh viên đã được xóa |  |  | Bước 1:Chọn sinh viên cần xóa Bước 2: Bấm nút Xóa | 1 danh sách sinh viên đủ thông tin
|  | Xóa sinh viên thất bại | Thông tin sinh viên xóa không được |  |  | Bước 1:Chọn sinh viên cần xóa Bước 2: Bấm nút Xóa bước 3: hiển thị thông báo xóa thất bại | 1 danh sách sinh viên đủ thông tin
T8 | Test Tìm thông tin Sinh viên | Tìm được sinh viên thành công. | Sinh viên được tìm hiển thị lên form |  |  | Bước 1: Nhập mã sinh viên cần tìm Bước 2: Bấm nút "Tìm | 1 Mã sinh viên có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
|  | không tìm được sinh viên | Sinh viên được tìm không hiển thị lên form |  |  | Bước 1: Nhập mã sinh viên cần tìm Bước 2: Bấm nút "Tìm bước 3: hiển thị tìm thất bại | 1 Mã sinh viên không có dữ liệu
T9 | Test Cập nhật thông tin sinh viên | Cập nhật thông tin sinh viên thành công | Sinh viên được cập nhật thông tin thành công vào hệ thống |  |  | Bước 1: Nhập dữ liệu đầy đủ vào các ô trên form cập nhật sinh viên Bước 2: Click vào button cập nhật Bước 3: Hiển thị thông báo cập nhật thông tin sinh viên thành công | 1 sinh viên đủ thông tin
|  | Cập nhật thông tin sinh viên thất bại | Thông tin sinh viên không được cập nhật lên hệ thống. |  |  | Bước 1: Nhập dữ liệu đầy đủ vào các ô trên form cập nhật sinh viên Bước 2: Click vào button cập nhật Bước 3: Hiển thị thông báo cập nhật thông tin sinh viên thất bại | 1 sinh viên không đủ thông tin hoạc sai thông tin, hoạc đã tồn tại
T10 | Test cập nhật lịch học, lịch thi | Cập nhật lịch học, lịch thi thành công | Cập nhật lịch học, lịch thi thành công vào hệ thống |  |  | Bước 1: Nhập dữ liệu đầy đủ vào các ô trên form cập nhật lịch học hoặc lịch thi Bước 2: Click vào button cập nhật Bước 3:hiển thị thông báo cập nhật lịch học lịch thi thành công. | Điền thông tin đầy đủ vào form lịch học và lịch thi
|  | Cập nhật lịch học, lịch thi thất bại | Cập nhật lịch học, lịch thi thất bại |  |  | "Bước 1: Nhập dữ liệu đầy đủ vào các ô trên form cập nhật lịch học hoặc lịch thi Bước 2: Click vào button cập nhật Bước 3: Thông báo lỗi,cập nhật lịch học,lịch thi thất bại." | Điền thông tin thiếu ngày ,giờ hoặc môn học vào form lịch học và lịch thi.
T11 | Test cập nhật điểm,sửa điểm | Cập nhật điểm, sửa điểm thành công. | Điểm của sinh viên được cập nhật thành công vào hệ thống |  | Chiến TX | Bước 1: Nhập dữ liệu đầy đủ vào các p trên form cập nhật điểm hoặc sửa điểm Bước 2: Bấm nút "Cập nhật Bước 3:Hiển thị thông báo cập nhật điểm thành công | điểm của 1 sinh viên đúng dữ liệu
|  | Cập nhật điểm, sửa điểm thất bại. | Điểm của sinh viên không được cập nhật vào hệ thống |  |  | "Bước 1: Nhập dữ liệu đầy đủ vào các ô trên form cập nhật lịch học hoặc lịch thi Bước 2: Click vào button cập nhật Bước 3: Thông báo lỗi,cập nhật điểm thất bại. | điểm của 1 sinh viên sai dữ liệu
T12 | Test điểm danh sinh viên | Điểm danh sinh viên hiển thị lên hệ thống thành công. | Thông tin điểm danh sinh viên hiển thị thành công lên hệ thống . |  |  | Bước 1: bấm vào chức năng điểm danh bước 2: nếu vắng chọn nút vắng học, nếu không thì chọn có mặt Bước 3: Bấm nút "xác nhận" | 1 danh sách sinh viên cần điểm danh
|  | Điểm danh sinh viên hiển thị lên hệ thống thất bại. | Thông tin điểm danh sinh viên không hiển thị lên hệ thống . |  |  | Bước 1: bấm vào chức năng điểm danh bước 2: nếu vắng chọn nút vắng học, nếu không thì chọn có mặt Bước 3: Bấm nút "xác nhận" hiển thị thông báo thất bại | 1 danh sách sinh viên cần điểm danh
Quản lý dịch vụ.
T13 | Test xem điểm danh, có phản hồi | Sinh viên được xem điểm danh trên hệ thống | Sinnh viên xem được điểm danh thành công | Thủ Công | Quyết | Bước 1: bấm vào chức năng xem điểm danh bước 2: kiểm tra hệ thống dã hiển thị đúng thông tin không | 1 danh sách sinh viên đã điểm danh
T14 |  | sinh viên phản hồi kết quả diểm danh lên hệ thống | Sinh viên phản hồi kết quả lên hệ thống thành công |  |  | nếu hệ thống hiển thị sai thông tin ấn vào nút phản hồi để được hỗ trợ | 1 sinh viên đã phản hồi lên hệ thống thành công
T15 | Test đăng ký | Sinh viên được đăng ký trên hệ thống | Sinh viên đăng ký trên hệ thống thành công |  |  | Bước 1:Điền đầy đủ thông tin cần thiết trong biểu mẫu đăng kí Bước 2:Nhấp vào nút "Đăng ký". | 1 tài khoản đã được sinh viên đăng ký
T16 |  | Thông báo đăng ký thất bại do tài khoản đã tồn tại | Thành công thông báo tài khoản đã tồn tại |  |  | Bước 1:Điền đầy đủ thông tin cần thiết trong biểu mẫu đăng kí Bước 2:Nhấp vào nút "Đăng ký". Bước 3:Hiển thị thông báo đăng ký thất bại. | 1 tài khoản đã đăng ký thất bại
T17 | Test xem bảng điểm, có phản hồi | Sinh viên được xem bảng điểm và được phản hồi phí trên hệ thống | Sinh viên được xem bảng điểm và được phản hồi phí trên hệ thống |  |  | Bước 1: bấm vào chức năng xem bảng điểm bước 2: kiểm tra hệ thống dã hiển thị đúng thông tin diểm không | 1 bảng điểm sinh viên được nhập vào hệ thống
T18 |  | sinh viên phản hồi kết quả bảng điểm lên hệ thống | Sinh viên phản hồi kết quả bảng điểm lên hệ thống thành công |  |  | Nếu hệ thống hiển thị sai thông tin ấn vào nút phản hồi để được hỗ trợ | 1 sinh viên đã phản hồi lên hệ thống thành công
T19 | Test có thể nhận được học bổng, hoặc kỉ luật | Sinh viên được xem học bổng và kỉ luật trên hệ thống | Sinh viên xem được học bổng và kỉ luật trên hệ thống thành công |  | Giàu | Bước 1: Bấm vào chức năng xem học bổng và kỷ luật Bước 2: Kiểm tra hệ thống đã hiển thị đúng thông tin hay chưa. | 1 sinh viên đạt loại suất săc, 1 sinh viên vắng quá buổi học
T20 | Test xem học phí và nộp học phí | Sinh viên được xem học phí | Sinh viên được xem học phí trên hệ thống. |  |  | Bước 1: bấm vào chức năng xem học phí bước 2: kiểm tra hệ thống đã hiển thị đã nộp học phí hay chưa, số tiền nộp học thời gian nộp đúng chưa | thông tin học phí sinh viên được đưa vào hệ thống
T21 |  | Sinh viên không xem được học phí | Sinh viên không xem được học phí trên hệ thống |  |  | Bước 1: bấm vào chức năng xem học phí bước 2: Hiển thị hệ thống không có học phí. | 1 tài khoản sinh viên
T22 |  | Sinh viên nộp học phí trên hệ thống | Sinh viên nộp học phí thành công |  |  | Bước 1: chọn nút nộp học phí Bước 2: Xác nhận xem thông tin học phí hiển thị đúng, bao gồm tổng số tiền phải nộp, các khoản phí cụ thể và hạn chót nộp. Bước 3: Xác nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng rồi bấm nút thanh toán. | 1 tài khoản sinh viên
T23 |  | sinh viên không nộp được học phí | Sinh viên nộp học phí thất bại |  |  | Bước 1: chọn nút nộp học phí Bước 2: Xác nhận xem thông tin học phí hiển thị đúng, bao gồm tổng số tiền phải nộp, các khoản phí cụ thể và hạn chót nộp. Bước 3: Xác nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng rồi bấm nút thanh toán. hiển thị thất bại | 1 tài khoản không thanh toán bằng thẻ ngân hàng
T24 | Test đăng kí các dịch vụ của trường | Sinh viên đăng ký dịch vụ thất bại sai các bước thực hiện | Sinh viên đăng ký dịch vụ thất bại |  |  | Bước 1: Nhập thông tin thiếu vào form đăng kí Bước 2: Bấm vào nút Đăng ký. Bước 3:Hiển thị thông báo thiếu thông tin đầu vào | Nhập vào form đăng ký dịch vụ thiếu thông tin.
T25 |  | Sinh viên đăng ký dịch vụ trên hệ thống | Sinh viên đăng ký dịch vụ trên hệ thống thành công. |  |  | Bước 1: Nhập thông tin đầy đủ dịch vụ đăng ký Bước 2: Bấm vào nút Đăng ký. Bước 3:Hiển thị thông báo đăng kí thành công. | Nhập vào form đăng ký dịch vụ đầy đủ thông tin.

## họp cải tiến sprint
STT | Đã Làm tốt | Chưa làm tốt, cần cải thiện | Giải pháp
1 | Các task có mô tả rõ ràng | Task bug chưa mô tả rõ các bước thực hiện. | Tạo một task mới được mô tả một cách rõ ràng, cụ thể và chi tiết về các bước thực hiện cần thực hiện.
2 | hoàn thành đầy đủ các test case của task | chi tiết các bước kiểm tra chưa sát sao | Mô tả một cách chi tiết và rõ ràng các bước kiểm tra cần thực hiện. Đảm bảo mô tả bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để thực hiện bước kiểm tra một cách chính xác.
3 |  | Giao tiếp không hiệu quả | tránh sự hiểu nhầm, thông tin không rõ ràng, gây ra sự mất mát thời gian và hiệu suất làm việc.
4 |  | kế hoạch kiểm thử chưa đầy đủ | bổ xung các thông tin còn thiếu sót, thông số máy, loại test, tài liệu
5 |  | test plan còn thiếu | các thành viên bổ sung lại các cột kết quả thức tế, các dữ liệu kiểm thử, trường hợp thất bại
6 |  | Tiến độ phát triển chưa ổn định | cùng cả nhóm đánh giá và điểu chỉnh lại tiến độ cho phù hợp

## bảng tính cách
Tên | Loại tính cách | Nội dung
Trần xuân chiến | Nhạc sĩ | là người trầm tính và kín đáo, rất khó để hiểu họ. Họ giữ các ý tưởng và ý kiến cho riêng mình, ngoại trừ đối với những người rất thân
Nguyễn Văn Giàu | Thanh Tra | là người cẩn thận và tỉ mỉ. Đây là những cá nhân đặc biệt đáng tin cậy trong việc theo đuổi những thứ mà họ đã hứa.
Hồ Văn Chiến | Thầy Thuốc | là người sống nội tâm và hợp tác. Họ không thích sự xung đột và họ sẽ đi đến cùng để loại bỏ chúng. Nếu phải đối mặt thì họ sẽ luôn tiếp cận từ quan điểm cảm xúc của mình
Võ Đức Trường | Thầy Thuốc | là người sống nội tâm và hợp tác. Họ không thích sự xung đột và họ sẽ đi đến cùng để loại bỏ chúng. Nếu phải đối mặt thì họ sẽ luôn tiếp cận từ quan điểm cảm xúc của mình
Lê Văn Quyết | Bảo Vệ | Là người rất ấm áp và tốt bụng. Họ coi trọng sự hợp tác và rất nhạy cảm với cảm giác của đồng nghiệp.

## phân công
Bảng phân công
STT | Công việc | Người làm | Note
Quản lí thông tin sinh viên
1 | Code: trang chủ | Nguyễn Văn Giàu
2 | Code: Đăng nhập, Đăng xuất | Nguyễn Văn Giàu
3 | Code: trang thông báo tin tức | Võ Đức Trường
4 | Code: Thêm thông tin sinh viên | Nguyễn Văn Giàu
5 | Code: Xóa thông tin sinh viên | Trần Xuân Chiến
6 | Code: Cập nhật thông tin sinh viên | Hồ Văn Chiến
7 | Code: Tìm thông tin Sinh viên | Võ Đức Trường
8 | Code: Cập nhật lịch học, lịch thi | Lê Văn Quyết
9 | Code: Cập nhật điểm,sửa điểm | Hồ Văn Chiến
10 | Code: Điểm danh sinh viên | Nguyễn Văn Giàu
11 | Test các chức năng | Trần Xuân Chiến, Hồ Văn Chiến
Lịch Học
12 | Code: Xem lịch học, lịch thi | Nguyễn Văn Giàu
13 | Code: Đổi lịch học | Trần Xuân Chiến
Chức năng của Sinh viên
14 | Code: Xem điểm danh, có phản hồi | Hồ Văn Chiến
15 | Code: Đăng nhập, nhớ và quên mật khẩu | Nguyễn Văn Giàu
16 | Code: Đăng ký | Trần Xuân Chiến
17 | Code: Đăng xuất | Trần Xuân Chiến
18 | Code: Xem bảng điểm, có phản hồi | Hồ Văn Chiến
19 | Code: Có thể nhận được học bổng, hoặc kỉ luật | Lê Văn Quyết
20 | Code: Xem được học phí và nộp học phí | Lê Văn Quyết
21 | Code: trang góp ý | Võ Đức Trường
22 | Code: đăng kí các dịch vụ của trường | Nguyễn Văn Giàu
23 | Test các chức năng | Tất cả các thành viên